## Estrategia Servicio Ciudadano
Estrategia de Servicio al Ciudadano Vigencia 2026
Objetivo General: Articular esfuerzos para brindar al ciudadano un servicio oportuno, eficiente y de calidad, que permita incrementar el nivel de satisfacción con la entidad , conforme a los lineamientos del nivel nacional.
Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Recursos programados | Responsable | Fecha programada para la Entrega | Anotaciones y/o evidencias
Subcomponente 1 Diagnóstico y Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Expedir acto administrativo con las funciones del área encargada del relacionamiento con la ciudadanía. | Acto administrativo adoptado | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 al 28/02/2026
| 1.2 | Caracterizar a la ciudadanía y grupos de valor y publicarlo. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 al 30/04/2026
| 1.3 | Realizar autodiagnostico de la Política de Servicio al Ciudadano | Autodiagnóstico MIPG realizado | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 al 28/02/2026
Subcomponente 2 Talento humano idóneo y suficiente | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), temáticas relacionadas con Relacionamiento con la ciudadanía | Gestión de PQRSD Atención por los canales de atención | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 a 31/12/2026
| 2.2 | Socializar la estrategia de atención a la ciudadanía con los colaboradores y con la ciudadanía | Pieza con difusión de los canales de atención | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 a 31/12/2026
Subcomponente 3 Oferta institucional de facil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | 3.1 | Publicar en la página web la oferta institucional (portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD). | Oferta institucional publicada en la página web. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 a 30/06/2026
| 3.2 | Crear matriz de preguntas frecuentes, y publicarlo en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad | Publicación de matriz de preguntas frecuentes | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 a 30/06/2026
| 3.3 | Disponer de formularios virtuales para la solicitud de los trámites identificados de la Agencia APP | Dos formularios web implementados en página web | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 a 31/12/2026
| 3.4 | Elaborar instructivos y/o infográficos sobre el paso a paso que se debe seguir para adelantar un trámite en la Entidad de acuerdo a lo establecido en la Circular No. 100-010-2021 (Directrices para fortalecer la implementación en lenguaje claro) | Instructivos o infográficos de los trámites elaborados | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 a 31/12/2026
| 3.5 | Documentar y mantener actualizados los trámites en el SUIT | Trámites documentados en el SUIT | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 a 31/12/2026
| 3.6 | Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio o relacionamiento con la ciudadanía, (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites, servicios y participación ciudadana). | Procesos y procedimientos para la gestión del relacionamiento con la ciudadanía actualizados e implementados. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 a 30/06/2026
Subcomponente 4 Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | 4.1 | Realizar informes de oportunidades de mejora identificadas en los trámites que se realizan en la entidad | Informes realizados | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 a 30/06/2026
| 4.2 | Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana). | Instrumento(s) de medición y evaluación de la experiencia ciudadana implementados. | Recursos de funcionamiento | Dirección Administrativa y Financiera | 01/01/2026 a 31/12/2026