## Sheet1
该项目名称：
项目负责人：
预计总天数： | 35 | 已完成天数： | 196 | 剩余天数： | -161
任务 | 开始时间 | 所需天数 | 结束时间 | 负责人
策划 | 2019-01-21 | 4 | 2019-01-24 | 达蒙
策划 | 2019-01-22 | 5 | 2019-01-26 | 斯特芬
策划 | 2019-01-23 | 1 | 2019-01-23 | 凯瑟琳
设计 | 2019-01-24 | 6 | 2019-01-29 | 埃琳娜
设计 | 2019-01-25 | 7 | 2019-01-31 | 邦尼
设计 | 2019-01-26 | 5 | 2019-01-30 | 杰里米
前端 | 2019-01-27 | 1 | 2019-01-27 | 杰里米
前端 | 2019-01-28 | 2 | 2019-01-29 | 杰里米
前端 | 2019-01-28 | 4 | 2019-01-31 | 杰里米
前端 | 2019-01-30 | 5 | 2019-02-03 | 杰里米
后端 | 2019-01-31 | 6 | 2019-02-05 | 伊利亚
后端 | 2019-01-31 | 7 | 2019-02-06 | 泰勒
数据库 | 2019-01-31 | 3 | 2019-02-02 | 阿拉里克
数据库 | 2019-02-01 | 2 | 2019-02-02 | 阿拉里克
服务器 | 2019-02-03 | 5 | 2019-02-07 | 阿拉里克
服务器 | 2019-02-05 | 4 | 2019-02-08 | 安娜
测试 | 2019-02-06 | 5 | 2019-02-10 | 凯瑟琳
测试 | 2019-02-07 | 6 | 2019-02-12 | 拉克丝
范围公测 | 2019-02-08 | 7 | 2019-02-14 | 马特
调整 | 2019-02-09 | 4 | 2019-02-12 | 内特
调整 | 2019-02-10 | 3 | 2019-02-12 | 内特
公测 | 2019-02-11 | 2 | 2019-02-12 | 内特
调整 | 2019-02-12 | 5 | 2019-02-16 | 内特
维护 | 2019-02-13 | 6 | 2019-02-18 | 内特
维护 | 2019-02-14 | 7 | 2019-02-20 | 内特
调整 | 2019-02-15 | 8 | 2019-02-22 | 奥利弗
公测 | 2019-02-16 | 1 | 2019-02-16 | 皮特
上线 | 2019-02-17 | 2 | 2019-02-18 | Maggie Q
更新 | 2019-02-18 | 2 | 2019-02-19 | 安娜
更新 | 2019-02-19 | 3 | 2019-02-21 | 塞尔瓦托
更新 | 2019-02-20 | 4 | 2019-02-23 | 汤姆
总结 | 2019-02-21 | 5 | 2019-02-25 | 卡丹裘
Formulas:
结束时间 = IF(ISBLANK([开始时间])," - ",IF([所需天数]=0,[开始时间],[开始时间]+[所需天数]-1))