## 主页
任务查询!A1 | 甘特图!A1 | 说明!A1

## 任务查询
任务7
计划进程
| 开始日期 | 6 |  | 结束日期 | 15
实际进程
| 开始日期 | 5 |  | 结束日期 | 14
| 今日日期 | 8 |  | 今日进度 | 40%
| 负责人： |  | 孙氏

## 甘特图
| 今日日期 |  |  | 8 |  |  |  | 计划进程 |  |  |  |  | 实际进程 |  |  |  |  | 提前执行 |  |  |  |  | 延迟完成
任务内容 | 计划 |  | 实际 |  | 进度 | 1月份
| 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | （%） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 负责人
任务1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 100% | [31 empty] | 赵氏
任务2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 100% | [31 empty] | 钱氏
任务3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 80% | [31 empty] | 孙氏
任务4 | 7 | 20 | 7 | 20 | 14.29% | [31 empty] | 李氏
任务5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 0% | [31 empty] | 赵氏
任务6 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0% | [31 empty] | 钱氏
任务7 | 6 | 15 | 5 | 14 | 40% | [31 empty] | 孙氏
任务8 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0% | [31 empty] | 李氏
任务9 | 17 | 21 | 17 | 21 | 0% | [31 empty] | 赵氏
任务10 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0% | [31 empty] | 钱氏
任务11 | 21 | 25 | 17 | 25 | 0% | [31 empty] | 孙氏
任务12 | 23 | 29 | 23 | 25 | 0% | [31 empty] | 李氏
任务13 | 25 | 27 | 25 | 27 | 0% | [31 empty] | 赵氏
任务14 | 27 | 30 | 27 | 30 | 0% | [31 empty] | 钱氏
任务15 | 29 | 31 | 29 | 31 | 0% | [31 empty] | 孙氏
任务16 | 28 | 30 | 28 | 30 | 0% | [31 empty] | 李氏
任务17 | 4 | 27 | 4 | 25 | 22.73% | [31 empty] | 赵氏
任务18 | 17 | 21 | 17 | 22 | 0% | [31 empty] | 钱氏
任务19 | 22 | 28 | 21 | 28 | 0% | [31 empty] | 孙氏
任务20 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0% | [31 empty] | 李氏

## 使用说明
使用说明： 1.本表甘特图为自动生成，同表最多可以呈现20个任务进程。 2.今日日期不仅可以突显今日有那些任务还呈现截至今日各任务完成情况。 3.表中进度是指截至查看当日本任务实际执行已完成进度情况。 4.实际工作中并不一定会按照原定计划来执行，由此产生任务提前执行和任务滞后完成的情况，提前执行是指实际日期比计划日期早，延迟完成是指实际完成日期比计划日期晚。 5.此表中各公式关系紧密，如果操作不当极易造成数据受损，请使用前做备份处理。