## 10个月版本
精美简约甘特图
WHAT |  | WHEN（2018年） | [39 empty] | WHO | HOW | WHERE
|  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 负责人员 | 管理工具 | 地点
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
P | 主题选定 | [41 empty] | 头脑风暴法 | 门诊部、住院部 | bar: 1月 1 to 4月 1
| 计划拟订 | [41 empty] | 小组讨论、甘特图 | 门诊部、住院部 | bar: 1月 1 to 4月 1
| 现状把握 | [41 empty] | 流程图、调查问卷、柏拉图 | 门诊部、住院部 | bar: 1月 1 to 4月 1
| 目标选定 | [41 empty] | 小组讨论、柱状图 | 门诊部、住院部 | bar: 1月 1 to 4月 1
| 解析 | [41 empty] | 头脑风暴、系统图 | 门诊部、住院部 | bar: 1月 1 to 4月 1
| 对策拟定 | [41 empty] | 小组讨论、评价法 | 门诊部、住院部 | bar: 1月 1 to 4月 1
D | 对策实施与检讨 | [41 empty] | 头脑风暴法、小组讨论 | 门诊部、住院部 | bar: 4月 2 to 8月 4
C | 效果确认 | [41 empty] | 柏拉图、雷达图 | 门诊部、住院部 | bar: 9月 1 to 10月 1
A | 标准化 | [41 empty] | 小组讨论 | 门诊部、住院部 | bar: 10月 2 to 10月 4
| 检讨与改进 | [41 empty] | 小组讨论 | 门诊部、住院部 | bar: 10月 2 to 10月 4
30%
40%
20%
月份
周次
步骤
10%