## Sheet1
进度计划甘特图
NO | 施工任务 | 计划开始日 | 计划用时
1 | 找平 | 2020-04-01 | 3
2 | 清理 | 2020-04-02 | 2
3 | 贴砖 | 2020-04-03 | 1
4 | 踢脚线 | 2020-04-04 | 3
5 | 吊顶 | 2020-04-05 | 4
6 | 木工 | 2020-04-06 | 5
7 | 刮腻子 | 2020-04-07 | 5
8 | 乳胶漆 | 2020-04-08 | 1