## Quadro Kanban
QUADRO KANBAN DE TAREFAS
Liste as tarefas e atualize o status. As cores mudam automaticamente.
ID | Tarefa | Projeto | Responsável | Status | Prioridade | Data de Início | Prazo (Entrega)
T-001 | Levantamento de requisitos | Site Novo | Ana | Concluído | Alta | 01/06/2026 | 05/06/2026
T-002 | Wireframe das páginas | Site Novo | Carlos | Em Andamento | Alta | 06/06/2026 | 12/06/2026
T-003 | Desenvolvimento do backend | Site Novo | Bruno | A Fazer | Média | 13/06/2026 | 30/06/2026
T-004 | Criação de conteúdo | Site Novo | Marina | A Fazer | Média | 13/06/2026 | 25/06/2026
T-005 | Testes de usabilidade | Site Novo | Ana | Bloqueado | Alta | 01/07/2026 | 08/07/2026
T-006 | Campanha de lançamento | Marketing Q3 | Marina | Em Andamento | Média | 10/06/2026 | 20/06/2026

## Resumo
RESUMO DO QUADRO
Calculado automaticamente a partir da aba Quadro Kanban
Total de Tarefas | 6
A Fazer | 2
Em Andamento | 2
Bloqueado | 1
Concluído | 1
% Concluído | 16.67%
Tarefas de Prioridade Alta | 3
Tarefas Bloqueadas (Atenção) | 2