## Cronograma
CRONOGRAMA DE PROJETO (GANTT SIMPLIFICADO)
Preencha datas de início e fim de cada etapa. As barras (colunas O em diante) destacam o período no calendário.
Etapa/Tarefa | Responsável | Data Início | Data Fim | Duração (dias) | % Concluído | Status | Sem 01/06 | Sem 08/06 | Sem 15/06 | Sem 22/06 | Sem 29/06 | Sem 06/07 | Sem 13/07 | Sem 20/07 | Sem 27/07 | Sem 03/08 | Sem 10/08 | Sem 17/08
Levantamento de Requisitos | Ana | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 100% | Concluído
Wireframes e Design | Carlos | 2026-06-06 | 2026-06-12 | 7 | 50% | Em Andamento
Desenvolvimento Backend | Bruno | 2026-06-13 | 2026-06-30 | 18 | 0% | A Fazer
Desenvolvimento Frontend | Carlos | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 21 | 0% | A Fazer
Criação de Conteúdo | Marina | 2026-06-13 | 2026-06-25 | 13 | 20% | Em Andamento
Testes e Ajustes | Ana | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 10 | 0% | A Fazer
Lançamento | Bruno | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 0% | A Fazer