## Matriz de Riscos
MATRIZ DE RISCOS DO PROJETO
Probabilidade e Impacto vão de 1 (baixo) a 5 (alto). O nível de risco é calculado automaticamente.
ID | Risco Identificado | Categoria | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Nível de Risco (P x I) | Classificação | Plano de Mitigação | Responsável | Status
R-01 | Atraso na entrega de fornecedores | Cronograma | 3 | 4 | 12 | Alto | Negociar prazos alternativos e manter fornecedor reserva | Carlos | Monitorando
R-02 | Estouro de orçamento do projeto | Financeiro | 2 | 5 | 10 | Alto | Revisar orçamento mensalmente e criar reserva de contingência de 10% | Ana | Monitorando
R-03 | Rotatividade de membros da equipe | Recursos Humanos | 2 | 3 | 6 | Médio | Documentar processos e manter conhecimento compartilhado | Bruno | Aberto
R-04 | Mudança de requisitos pelo cliente | Escopo | 4 | 3 | 12 | Alto | Formalizar mudanças via termo de aditivo e reavaliar prazos | Ana | Aberto
R-05 | Falha técnica em sistema crítico | Técnico | 1 | 5 | 5 | Médio | Realizar backups diários e testes de contingência | Bruno | Mitigado
R-06 | Indisponibilidade de API de terceiros | Técnico | 3 | 3 | 9 | Alto | Implementar fallback e monitoramento de uptime | Bruno | Monitorando

## Guia de Classificação
GUIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS
Referência para preenchimento da Matriz de Riscos
Nível de Risco (Probabilidade x Impacto)
Faixa de Pontuação | Classificação | Ação Recomendada
1 a 3 | Baixo | Monitorar periodicamente, sem ação imediata necessária
4 a 7 | Médio | Definir plano de mitigação e revisar mensalmente
8 a 14 | Alto | Agir prioritariamente, alocar responsável e revisar semanalmente
15 a 25 | Crítico | Ação imediata da liderança, possível replanejamento do projeto
Escalas de Referência
Probabilidade: 1 = Muito Improvável ¦ 2 = Improvável ¦ 3 = Possível ¦ 4 = Provável ¦ 5 = Quase Certo
Impacto: 1 = Insignificante ¦ 2 = Menor ¦ 3 = Moderado ¦ 4 = Maior ¦ 5 = Catastrófico