## Escopo Aprovado
CONTROLE DE ESCOPO — ESCOPO APROVADO (BASELINE)
Liste todas as entregas e requisitos aprovados no início do projeto.
ID | Entrega/Requisito | Descrição | Critério de Aceite | Responsável | Status
E-01 | Site institucional responsivo | 5 páginas: Home, Sobre, Serviços, Blog, Contato | Funciona em desktop e mobile, validado pelo cliente | Carlos | Em Andamento
E-02 | Sistema de blog integrado | CMS para publicação de artigos pela equipe de marketing | Cliente consegue publicar post sem suporte técnico | Bruno | A Fazer
E-03 | Formulário de contato com envio de e-mail | Formulário com validação e notificação automática | E-mail recebido em até 1 minuto após envio | Bruno | A Fazer
E-04 | Otimização básica de SEO | Meta tags, sitemap, performance acima de 80 no Lighthouse | Relatório de SEO aprovado pelo cliente | Marina | A Fazer
E-05 | Treinamento da equipe do cliente | 1 sessão de 2h sobre uso do CMS | Equipe consegue operar o sistema de forma independente | Ana | A Fazer

## Solicitações de Mudança
REGISTRO DE SOLICITAÇÕES DE MUDANÇA (CHANGE REQUESTS)
Toda alteração de escopo solicitada após a aprovação do baseline deve ser registrada aqui.
ID | Data da Solicitação | Solicitado por | Descrição da Mudança | Impacto no Prazo (dias) | Impacto no Custo (R$) | Justificativa | Status | Decisão Final
CR-01 | 10/06/2026 | Cliente | Adicionar página de Depoimentos com vídeos | 5 | 800 | Cliente quer aumentar prova social | Em Análise
CR-02 | 12/06/2026 | Equipe Interna | Trocar fornecedor de hospedagem por questões de performance | 2 | 0 | Hospedagem atual apresentou instabilidade | Aprovado | Aprovado sem custo adicional

## Resumo de Impacto
RESUMO DE IMPACTO DAS MUDANÇAS
Calculado automaticamente a partir da aba Solicitações de Mudança
Total de Solicitações | 2
Aprovadas | 1
Em Análise | 1
Rejeitadas | 0
Impacto Total no Prazo (dias) | 7
Impacto Total no Custo (R$) | 800
Itens do Escopo Concluídos | 0
Total de Itens no Escopo Aprovado | 5
% do Escopo Concluído | 0%